## Cadastro Inicial
Relatório de Informações preliminares para submissão ao Crédito
| Originador: | [8 empty] | Telefones e E-mail:
| Officer: | [8 empty] | Data de Atualização:
| Região de Atuação no Brasil: | [8 empty] | Data da Visita Programada:
1) Informações Gerais (Matriz)
| Grupo Econômico | [8 empty] | Setor:
| Empresa: | [8 empty] | Ano de fundação:
| Endereço: | [8 empty] | CNPJ:
2) Histórico do Cliente
| Fundação da Constituição da Empresa |  |  | Área Total da Sede da Empresa (M²) |  |  | Área Constr. (M²) |  | Imóvel Próprio |  | Número de Empregados e Colaboradores PJ
3) Controle Acionário
| Acionista |  |  |  |  | Part. % | Data de Nascimento |  |  | CPF |  | Patrimônio Imobiliário Declarado e Não Declarado IR
4) Diretores (Comercial/Financeiro)
| Nome |  |  |  |  | Cargo |  |  | Data de Nascimento |  | Tempo de Atividade no Setor | Tempo na Empresa
5) Empresas Controladas e Coligadas (SPE)
| Empresa |  |  |  |  | Part. % | CNPJ |  |  | Faturamento Anual | Principais Produtos | Patrimônio Imobiliário
6) Principais Produtos/Evolução de Receita e Concorrência
| Principais Produtos / Segmento de Atuação | Part. % no Faturamento |  | Part. No Mercado |  | Principais Concorrentes
|  | 2016 | 2017 | %
7) Principais Clientes
| Empresa |  |  |  | Produto |  |  | Valor Mensal de Venda |  |  |  | Prazo
8) Principais Fornecedores (Matriz e SPE)
| Empresa |  |  |  | Produto |  |  | Valor Mensal de Compra |  |  |  | Prazo
9) Forma de Recebimento
| Perfil das Vendas | % | Prazo (PRM) |  | Percentual de Vendas % |  |  | Prazo Médio |  |  |  | Observações
Duplicatas
Crédito em Conta
Cartões
Outras formas (Detalhar no campo Obs.)
Total Recebimentos à prazo
Total Recebimentos à vista
10) Impostos (Matriz)
| Origem (Refis/Parcelamentos) |  |  |  | Valor |  |  | Parcelas |  |  |  | Prazo
[8 empty] | Qtd. Parcelas |  |  | Valor das Parcelas | Início |  | Término
Refis
Parcelamentos
Em Questionamento
Outros
11) Prazos da Carteira do Contas a Receber
| Prazo |  |  |  | Valor |  |  | % Total |  |  |  | Observações
Carteira a Vencer
Vencidos de 1 a 30 dias
Vencidos de 31 a 60 dias
Vencidos de 61 a 90 dias
Acima de 90 dias
12) Exposição à Moeda Estrangeira
| Finalidade |  |  |  | Mercado Externo
[5 empty] | % |  | Política de Hedge |  |  |  |  | Prazo | Volume
Compras
Vendas
13) Justificativa, no caso das empresas e/ou sócios apresentarem apontamentos junto ao Serasa/Bacen.
14) Finalidade do Crédito (relacionar):
15) Valor do Pleito:
Declaro que todas as informações acima são verdadeiras:
| Assinatura do Gerente de Negócios e Data | [9 empty] | Assinatura do Gerente de Plataforma e Data

## 1 QUADRO RESUMO
QUADRO RESUMO - ESTUDO DE VIABILIDADE FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL
Empresa: |  |  |  | Site da empresa: |  |  |  | Valor de financiamento solicitado (R$)
Nome do empreendimento: |  |  |  | CNPJ: |  |  |  | Àrea do terreno (m2)
Endereço do empreendimento: |  |  |  | Estado: |  |  |  | Valor escriturado do terreno (R$)
Cidade do empreendimento: | [7 empty] | Valor atual de mercado do terreno (R$)
Responsável pelas informações: |  |  |  | E mail:
Fone de Contato: |  |  |  |  | marcia.brandao@haberbeck.com.br
Data Base das Informações:
Data do Lançamento:
Empreendimento | Número de unidades |  |  |  |  | % devendas | Custo da obra ( em R$ ) |  |  | Estágio da obra (%)
| Permutadas | Vendidas |  | Estoque | Total |  | Incorrido | A incorrer | Total
|  | Quitadas | Não Quitadas
[5 empty] | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE!
Empreendimento | Valor total de venda das unidades ( em R$ ) |  |  |  | Valores relativos às unidades vendidas ( em R$ )
| Quitadas | Não Quitadas | Em estoque | Total | Já recebido | Até chaves | Chaves + pós chaves
0
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
PRAZO OBRA |  |  |  | PRAZO OBRA |  |  | #VALUE!
DT INICIO OBRA |  |  |  | FINANCIAMENTO PRETENDIDO
DT INICIO FIM |  |  |  | VPL - Fluxo de Recebimentos |  | 0
DT LANÇAMENTO |  |  |  | VPL |  | #VALUE!
PRAZO OBRA (dias) |  | #VALUE!
Prazo para Terminar a Obra(Anos) |  | #VALUE!

## 2 TIPOLOGIA
TIPOLOGIA DAS UNIDADES
BLOCOS
ANDARES
UNIDADES/ANDAR
TOTAL |  | 0
| TIPO DE UNIDADE | TOTAL DE UNIDADES | DORMITÓRIOS | Vagas |  | PREÇO MÉDIO VENDA (R$) | Área Útil (m2)
|  |  |  | Coberta | Descoberta |  | Coberta | Descoberta
I | TIPO I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3 EVOLUÇÃO DE VENDAS
EVOLUÇÃO DAS VENDAS
LANÇAMENTO DE VENDAS
INÍCIO DA OBRA
FINAL DA OBRA
|  | TOTAL DE UNIDADES (Excluindo Permutas) |  |  | #VALUE!
MENU
| TOTAL DE UNIDADES |  |  |  | 0
| TOTAL EM RECEBIMENTOS MENSAIS |  |  |  | 0
| VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL) |  |  |  | 0
| n | MÊS | VENDAS |  | EVOLUÇÃO
|  |  | UNIDADES | VALOR TOTAL (R$) | % MÊS | % ACUM
| 1 | 2014-10-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 2 | 2014-11-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 3 | 2014-12-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 4 | 2015-01-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 5 | 2015-02-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 6 | 2015-03-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 7 | 2015-04-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 8 | 2015-05-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 9 | 2015-06-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 10 | 2015-07-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 12 | 2015-10-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 13 | 2015-12-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 14 | 2016-06-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 15 | 2016-07-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 16 | 2016-08-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 17 | 2016-09-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 18 | 2016-10-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 19 | 2016-12-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 20 | 2017-01-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 21 | 2017-02-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 22 | 2017-03-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 23 | 2017-04-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 24 | 2017-05-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 25 | 2017-06-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 26 | 2017-07-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 27 | 2017-08-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 28 | 2017-09-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 29 | 2017-10-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 30 | 2017-11-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 31 | 2018-01-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| 31 | 2018-02-01 |  |  | #VALUE! | #VALUE!

## 4 HISTÓRICO DA EMPRESA
HISTÓRICO DA EMPRESA
HISTÓRICO INSTITUCIONAL DA EMPRESA
MENU
PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO
ATUAÇÃO NA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA

## 5 OBRAS
HISTÓRICO DE OBRAS
OBRAS EXECUTADAS
| Nome do Empreendimento | Tipo* | Cidade | UF | Financiamento Bancário |  |  | Data de término da obra | Unidades | VGV | % vendas | Custo de obra
[5 empty] | Agente Financeiro | Valor Total | Saldo Devedor
MENU
| (*) RV = RESIDENCIAL VERTICAL RH = RESIDENCIAL HORIZONTAL CV = COMERCIAL VERTICAL LT = LOTEAMENTO IND = INDUSTRIAL OUT = OUTROS | [7 empty] | 0
OBRAS EM EXECUÇÃO
| Nome do Empreendimento | Tipo* | Cidade | UF | Financiamento Bancário |  |  | Unidades | VGV | % vendas | Custo de obra | % executado | Data de término da obra
[5 empty] | Agente Financeiro | Valor Total | Saldo Devedor
(*) RV = RESIDENCIAL VERTICAL RH = RESIDENCIAL HORIZONTAL CV = COMERCIAL VERTICAL LT = LOTEAMENTO IND = INDUSTRIAL OUT = OUTROS
ESTOQUE DE TERRENOS
| Nome do Empreendimento | Tipo* | Cidade | UF | DEMAIS SÓCIOS/PARCEIROS |  |  | dívida (sim ou não) | Número de unidades | VGV | Custo de obra | Área total Terreno (m2) | Valor Atual do Terreno | Previsão de Lançamento | Padrão (Médio/Alto)
[5 empty] | Nome Sócio / Parceiro PJ | % Participação | Permuta Terreno
(*) RV = RESIDENCIAL VERTICAL RH = RESIDENCIAL HORIZONTAL CV = COMERCIAL VERTICAL LT = LOTEAMENTO IND = INDUSTRIAL OUT = OUTROS

## 6 CRONOGRAMA RESUMIDO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO RESUMIDO
DATA DO MÊS VIGENTE DA OBRA
MÊS DE INÍCIO EFETIVO DA OBRA
MÊS DE TÉRMINO DA OBRA
|  | % DE OBRA REALIZADO ATUAL |  |  | #VALUE! | #VALUE!
MENU |  |  | CUSTO DE OBRA |  | % DE OBRA
|  | MÊS | MENSAL | ACUMULADO | MENSAL | ACUMULADO
| 1 | 2016-06-01 | #VALUE! | #VALUE! | 1.921% | 1.921%
| 2 | 2016-07-31 | #VALUE! | #VALUE! | 1.921% | 3.842%
| 3 | 2016-08-31 | #VALUE! | #VALUE! | 1.921% | 5.763%
| 4 | 2016-09-30 | #VALUE! | #VALUE! | 1.921% | 7.684%
| 5 | 2016-10-31 | #VALUE! | #VALUE! | 1.921% | 9.605%
| 6 | 2016-11-30 | #VALUE! | #VALUE! | 1.921% | 11.53%
| 7 | 2016-12-31 | #VALUE! | #VALUE! | 1.921% | 13.45%
| 8 | 2017-01-31 | #VALUE! | #VALUE! | 1.921% | 15.37%
| 9 | 2017-02-28 | #VALUE! | #VALUE! | 1.921% | 17.29%
| 10 | 2017-03-31 | #VALUE! | #VALUE! | 1.921% | 19.21%
| 11 | 2017-04-30 | #VALUE! | #VALUE! | 1.14% | 20.35%
| 12 | 2017-05-31 | #VALUE! | #VALUE! | 1.14% | 21.49%
| 13 | 2017-06-30 | #VALUE! | #VALUE! | 1.14% | 22.63%
| 14 | 2017-07-31 | #VALUE! | #VALUE! | 1.14% | 23.77%
| 15 | 2017-08-31 | #VALUE! | #VALUE! | 1.14% | 24.91%
| 16 | 2017-09-30 | #VALUE! | #VALUE! | 1.25% | 26.16%
| 17 | 2017-10-31 | #VALUE! | #VALUE! | 1.25% | 27.41%
| 18 | 2017-11-30 | #VALUE! | #VALUE! | 1.25% | 28.66%
| 19 | 2017-12-31 | #VALUE! | #VALUE! | 1.25% | 29.91%
| 20 | 2018-01-31 | #VALUE! | #VALUE! | 1.25% | 31.16%
| 21 | 2018-02-28 | #VALUE! | #VALUE! | 5.69% | 36.85%
| 22 | 2018-03-31 | #VALUE! | #VALUE! | 5.71% | 42.56%
| 23 | 2018-04-30 | #VALUE! | #VALUE! | 4.33% | 46.89%
| 24 | 2018-05-31 | #VALUE! | #VALUE! | 3.44% | 50.33%
| 25 | 2018-06-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2.98% | 53.31%
| 26 | 2018-07-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2.54% | 55.85%
| 27 | 2018-08-31 | #VALUE! | #VALUE! | 2.55% | 58.4%
| 28 | 2018-09-30 | #VALUE! | #VALUE! | 2.89% | 61.29%
| 29 | 2018-10-31 | #VALUE! | #VALUE! | 3.14% | 64.43%
| 30 | 2018-11-30 | #VALUE! | #VALUE! | 3.73% | 68.16%
| 31 | 2018-12-01 | #VALUE! | #VALUE! | 4.21% | 72.37%
| 32 | 2019-01-01 | #VALUE! | #VALUE! | 4.42% | 76.79%
| 33 | 2019-02-01 | #VALUE! | #VALUE! | 4.8% | 81.59%
| 34 | 2019-03-01 | #VALUE! | #VALUE! | 5.1% | 86.69%
| 35 | 2019-04-01 | #VALUE! | #VALUE! | 5.47% | 92.16%
| 36 | 2019-05-01 | #VALUE! | #VALUE! | 3.925% | 96.09%
| 37 | 2019-06-01 | #VALUE! | #VALUE! | 3.915% | 100%
#VALUE!
Formulas:
MÊS = IF([MÊS, row above]<='3 EVOLUÇÃO DE VENDAS'!$G5,EOMONTH([MÊS, row above],1),"")
Note on D8: Haberbeck: PREENCHER DESDE O INÍCIO DA OBRA COM OS CUSTOS JÁ EFETIVADOS ATÉ AGORA E TAMBEM COM OS CUSTOS A REALIZAR

## 7 TABELA DE VENDAS
TABELA DE VENDAS
EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL:
QUADRO DE ÁREAS DAS UNIDADES
TIPO | QUANTIDADE | DORMITÓRIOS | VAGAS | ÁREAS (em m²)
|  |  |  | ÚTIL | COMUM | TOTAL
#VALUE!
TOTAL | 0
TABELA DE VENDAS ( MARÇO - 2017 )
|  | TOTAL DE 30% NO PERÍODO DE OBRA |  |  | 70% FINANCIAMENTO COM BANCO POSTERIOR A ENTREGA
TIPO | PREÇO TOTAL (Média) | ENTRADA 7% | CHAVES/ INTERMEDIARIAS5% | FINANCI/TO 18% DURANTE PERÍODO DE OBRA DE 36 MESES | FINANCI/TO 70% | PREÇO UNITÁRIO
[6 empty] | m² área útil | m² área total
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0

## 8 RECEBÍVEIS
TIPO DE VENDA
Tipo | Descrição | Quant. | Valores
VD | Venda Direta | 0 | 0
PC | Permuta Comercial | 0 | 0
PT | Permuta de Terreno | 0 | 0
Q | Quitada | 0 | 0
R | Repasse | 0 | 0
E | Estoque | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | 0
|  | Edifício | [9 empty] | Valores sem juros
Quant | Nº da Unidade | Tipo de Venda | Comprador | [6 empty] | Data de venda | Valor de venda | Valores recebidos | Durante a construção | Parcela de chaves | Pós Chaves | Parcela a repassar
|  |  | Nome Cliente | CPF | Endereço | Nº | Complemento | CEP | Telefone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 | [6 empty] | -
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
140
141
142
143
144
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 9 CRON FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Incorporadora
Empreendimento
Valor do Financiamento |  | 0
Recursos Próprios |  | 0
Total da Construção |  | 16058663.2
Data da Liberação
|  |  |  | 2017-04-30 |  |  | 2017-05-30 |  |  | 2017-06-30 |  |  | 2017-07-30 |  |  | 2017-08-30 |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-30 |  |  | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-30 |  |  | 2018-01-30 |  |  | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-28 |  |  | 2018-04-28 |  |  | 2018-05-28 |  |  | 2018-06-28 |  |  | 2018-07-28 |  |  | 2018-08-28 |  |  | 2018-09-28 |  |  | 2018-10-28 |  |  | 2018-11-28 |  |  | 2018-12-28 |  |  | 2019-01-28 |  |  | 2019-02-28 |  |  | 2019-03-28 |  |  | 2019-04-28 |  |  | 2019-05-28 |  |  | 2019-06-28
|  | 06/16 à 03/17 |  | 10º Mês |  |  | 11º Mês |  |  | 12º Mês |  |  | 13º Mês |  |  | 14º Mês |  |  | 15º Mês |  |  | 16º Mês |  |  | 17º Mês |  |  | 18º Mês |  |  | 19º Mês |  |  | 20º Mês |  |  | 21º Mês |  |  | 22º Mês |  |  | 23º Mês |  |  | 24º Mês |  |  | 25º Mês |  |  | 26º Mês |  |  | 27º Mês |  |  | 28º Mês |  |  | 29º Mês |  |  | 30º Mês |  |  | 31º Mês |  |  | 32º Mês |  |  | 33º Mês |  |  | 34º Mês |  |  | 35º Mês |  |  | 36º Mês |  |  | Total
Item | Serviços | Executado (1º ao 9º mês) |  | 2017-04-01 |  | 10º | 2017-05-30 |  | 11º | 2017-06-30 |  | 7º | 2017-07-30 |  | 8º | 2017-08-30 |  | 9º | 2017-03-01 |  | 10º | 2017-04-01 |  | 11º | 2017-05-01 |  | 12º | 2017-06-01 |  | 13º | 2017-07-01 |  | 14º | 2017-08-01 |  | 15º | 2017-09-01 |  | 16º | 2017-10-01 |  | 17º | 2017-11-01 |  | 18º | 2017-12-01 |  | 19º | 2018-01-01 |  | 20º | 2018-02-01 |  | 21º | 2018-03-01 |  | 22º | 2018-10-28 |  |  | 2018-11-28 |  |  | 2018-12-28 |  |  | 2019-01-28 |  |  | 2019-02-28 |  |  | 2019-03-28 |  |  | 2019-04-28 |  |  | 2019-05-28 |  |  | 2019-06-28
|  | valor | % | valor | % | 2017-04-30 | valor | % | 2017-05-30 | valor | % | 2017-06-30 | valor | % | 2017-07-30 | valor | % | 2017-08-30 | valor | % | 2017-09-30 | valor | % | 2017-10-30 | valor | % | 2017-11-30 | valor | % | 2017-12-30 | valor | % | 2018-01-30 | valor | % | 2018-02-28 | valor | % | 2018-03-28 | valor | % | 2018-04-28 | valor | % | 2018-05-28 | valor | % | 2018-06-28 | valor | % | 2018-07-28 | valor | % | 2018-08-28 | valor | % | 2018-09-28 | valor | % | 2018-10-28 | valor | % | 2018-11-28 | valor | % | 2018-12-28 | valor | % | 2019-01-28 | valor | % | 2019-02-28 | valor | % | 2019-03-28 | valor | % | 2019-04-28 | valor | % | 2019-05-28 | valor | % | 2019-06-28 | valor | %
1 | Despesas iniciais | 139903.071 | 33% | 7037.5484 | 1.66% | 34.66% | 7037.5484 | 1.66% | 36.32% | 7037.5484 | 1.66% | 37.98% | 7037.5484 | 1.66% | 39.64% | 7037.5484 | 1.66% | 41.3% | 7037.5484 | 1.66% | 42.96% | 7037.5484 | 1.66% | 44.62% | 7037.5484 | 1.66% | 46.28% | 7037.5484 | 1.66% | 47.94% | 7037.5484 | 1.66% | 49.6% | 42394.87 | 10% | 59.6% | 42394.87 | 10% | 69.6% | 42394.87 | 10% | 79.6% | 42394.87 | 10% | 89.6% | 44090.6648 | 10.4% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 423948.7 | 100% | 100%
2 | Serv. Gerais | 284045.6355 | 33% | 7746.6991 | 0.9% | 33.9% | 7746.6991 | 0.9% | 34.8% | 7746.6991 | 0.9% | 35.7% | 7746.6991 | 0.9% | 36.6% | 7746.6991 | 0.9% | 37.5% | 7746.6991 | 0.9% | 38.4% | 7746.6991 | 0.9% | 39.3% | 7746.6991 | 0.9% | 40.2% | 7746.6991 | 0.9% | 41.1% | 7746.6991 | 0.9% | 42% | 27027.3726 | 3.14% | 45.14% | 26683.0749 | 3.1% | 48.24% | 26683.0749 | 3.1% | 51.34% | 26683.0749 | 3.1% | 54.44% | 26683.0749 | 3.1% | 57.54% | 26683.0749 | 3.1% | 60.64% | 26683.0749 | 3.1% | 63.74% | 26683.0749 | 3.1% | 66.84% | 26683.0749 | 3.1% | 69.94% | 26683.0749 | 3.1% | 73.04% | 26683.0749 | 3.1% | 76.14% | 26683.0749 | 3.1% | 79.24% | 26683.0749 | 3.1% | 82.34% | 34429.774 | 4% | 86.34% | 34429.774 | 4% | 90.34% | 34429.774 | 4% | 94.34% | 48718.1302 | 5.66% | 100% | 860744.35 | 100% | 100%
3 | Instalação da obra | 64652.1777 | 33% | 6523.9925 | 3.33% | 36.33% | 6523.9925 | 3.33% | 39.66% | 6523.9925 | 3.33% | 42.99% | 6523.9925 | 3.33% | 46.32% | 6523.9925 | 3.33% | 49.65% | 6523.9925 | 3.33% | 52.98% | 6523.9925 | 3.33% | 56.31% | 6523.9925 | 3.33% | 59.64% | 6523.9925 | 3.33% | 62.97% | 6523.9925 | 3.33% | 66.3% | 9795.7845 | 5% | 71.3% | 9795.7845 | 5% | 76.3% | 9795.7845 | 5% | 81.3% | 9795.7845 | 5% | 86.3% | 9795.7845 | 5% | 91.3% | 9795.7845 | 5% | 96.3% | 7248.8805 | 3.7% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 195915.69 | 100% | 100%
4 | Movimento de terra | 0 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  | 0% | 0%
5 | Fundações | 397451.9142 | 33% | 40106.5113 | 3.33% | 36.33% | 40106.5113 | 3.33% | 39.66% | 40106.5113 | 3.33% | 42.99% | 40106.5113 | 3.33% | 46.32% | 40106.5113 | 3.33% | 49.65% | 40106.5113 | 3.33% | 52.98% | 40106.5113 | 3.33% | 56.31% | 40106.5113 | 3.33% | 59.64% | 40106.5113 | 3.33% | 62.97% | 40106.5113 | 3.33% | 66.3% | 120439.974 | 10% | 76.3% | 120439.974 | 10% | 86.3% | 165002.7644 | 13.7% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 1204399.74 | 100% | 100%
6 | Estrutura | 529935.8856 | 33% | 53475.3485 | 3.33% | 36.33% | 53475.3485 | 3.33% | 39.66% | 53475.3485 | 3.33% | 42.99% | 53475.3485 | 3.33% | 46.32% | 53475.3485 | 3.33% | 49.65% | 53475.3485 | 3.33% | 52.98% | 53475.3485 | 3.33% | 56.31% | 53475.3485 | 3.33% | 59.64% | 53475.3485 | 3.33% | 62.97% | 53475.3485 | 3.33% | 66.3% | 270588.4749 | 16.85% | 83.15% | 270588.4749 | 16.85% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 1605866.32 | 100% | 100%
7 | Instal. Hidráulicas | 529935.8856 | 33% | 16058.6632 | 1% | 34% | 16058.6632 | 1% | 35% | 16058.6632 | 1% | 36% | 16058.6632 | 1% | 37% | 16058.6632 | 1% | 38% | 16058.6632 | 1% | 39% | 16058.6632 | 1% | 40% | 16058.6632 | 1% | 41% | 16058.6632 | 1% | 42% | 16058.6632 | 1% | 43% | 48175.9896 | 3% | 46% | 48175.9896 | 3% | 49% | 48175.9896 | 3% | 52% | 48175.9896 | 3% | 55% | 48175.9896 | 3% | 58% | 32117.3264 | 2% | 60% | 48175.9896 | 3% | 63% | 48175.9896 | 3% | 66% | 48175.9896 | 3% | 69% | 80293.316 | 5% | 74% | 80293.316 | 5% | 79% | 80293.316 | 5% | 84% | 80293.316 | 5% | 89% | 80293.316 | 5% | 94% | 96351.9792 | 6% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 1605866.32 | 100% | 100%
8 | Insta. Elétricas | 317961.5307 | 33% | 9635.1979 | 1% | 34% | 9635.1979 | 1% | 35% | 9635.1979 | 1% | 36% | 9635.1979 | 1% | 37% | 9635.1979 | 1% | 38% | 9635.1979 | 1% | 39% | 9635.1979 | 1% | 40% | 9635.1979 | 1% | 41% | 9635.1979 | 1% | 42% | 9635.1979 | 1% | 43% | 28905.5937 | 3% | 46% | 28905.5937 | 3% | 49% | 28905.5937 | 3% | 52% | 28905.5937 | 3% | 55% | 28905.5937 | 3% | 58% | 19270.3958 | 2% | 60% | 28905.5937 | 3% | 63% | 28905.5937 | 3% | 66% | 28905.5937 | 3% | 69% | 48175.9895 | 5% | 74% | 48175.9895 | 5% | 79% | 48175.9895 | 5% | 84% | 48175.9895 | 5% | 89% | 48175.9895 | 5% | 94% | 57811.1874 | 6% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 963519.79 | 100% | 100%
9 | Alvenaria | 423948.7098 | 33% | 42780.2789 | 3.33% | 36.33% | 42780.2789 | 3.33% | 39.66% | 42780.2789 | 3.33% | 42.99% | 42780.2789 | 3.33% | 46.32% | 42780.2789 | 3.33% | 49.65% | 42780.2789 | 3.33% | 52.98% | 42780.2789 | 3.33% | 56.31% | 42780.2789 | 3.33% | 59.64% | 42780.2789 | 3.33% | 62.97% | 42780.2789 | 3.33% | 66.3% | 102775.4448 | 8% | 74.3% | 102775.4448 | 8% | 82.3% | 102775.4448 | 8% | 90.3% | 124615.2268 | 9.7% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 1284693.06 | 100% | 100%
10 | Cobertura | 105987.1758 | 33% | 0 |  | 33% | 0 |  | 33% | 0 |  | 33% | 0 |  | 33% | 0 |  | 33% | 0 |  | 33% | 0 |  | 33% | 0 |  | 33% | 0 |  | 33% | 0 |  | 33% | 9635.1978 | 3% | 36% | 12846.9304 | 4% | 40% | 16058.663 | 5% | 45% | 16058.663 | 5% | 50% | 32117.326 | 10% | 60% | 32117.326 | 10% | 70% | 48175.989 | 15% | 85% | 48175.989 | 15% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 321173.26 | 100% | 100%
11 | Esquadrias de Madeira | 211974.3549 | 33% | 0 |  | 33% | 0 |  | 33% | 0 |  | 33% | 0 |  | 33% | 0 |  | 33% | 12846.9306 | 2% | 35% | 12846.9306 | 2% | 37% | 12846.9306 | 2% | 39% | 12846.9306 | 2% | 41% | 12846.9306 | 2% | 43% | 32117.3265 | 5% | 48% | 32117.3265 | 5% | 53% | 32117.3265 | 5% | 58% | 32117.3265 | 5% | 63% | 32117.3265 | 5% | 68% | 32117.3265 | 5% | 73% | 12846.9306 | 2% | 75% | 32117.3265 | 5% | 80% | 32117.3265 | 5% | 85% | 32117.3265 | 5% | 90% | 64234.653 | 10% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 642346.53 | 100% | 100%
12 | Esquadrias Metálicas | 79490.3835 | 33% | 0 |  | 33% | 0 |  | 33% | 0 |  | 33% | 0 |  | 33% | 0 |  | 33% | 4817.599 | 2% | 35% | 4817.599 | 2% | 37% | 4817.599 | 2% | 39% | 4817.599 | 2% | 41% | 4817.599 | 2% | 43% | 12043.9975 | 5% | 48% | 12043.9975 | 5% | 53% | 12043.9975 | 5% | 58% | 12043.9975 | 5% | 63% | 12043.9975 | 5% | 68% | 12043.9975 | 5% | 73% | 4817.599 | 2% | 75% | 12043.9975 | 5% | 80% | 12043.9975 | 5% | 85% | 12043.9975 | 5% | 90% | 24087.995 | 10% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 240879.95 | 100% | 100%
13 | Tratamentos | 0 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 4817.5989 | 3% | 3% | 4817.5989 | 3% | 6% | 4817.5989 | 3% | 9% | 4817.5989 | 3% | 12% | 4817.5989 | 3% | 15% | 4817.5989 | 3% | 18% | 4817.5989 | 3% | 21% | 16058.663 | 10% | 31% | 16058.663 | 10% | 41% | 16058.663 | 10% | 51% | 16058.663 | 10% | 61% | 16058.663 | 10% | 71% | 16058.663 | 10% | 81% | 16058.663 | 10% | 91% | 14452.7967 | 9% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 160586.63 | 100% | 100%
14 | Revest. Internos | 0 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 40146.658 | 5% | 5% | 40146.658 | 5% | 10% | 40146.658 | 5% | 15% | 40146.658 | 5% | 20% | 40146.658 | 5% | 25% | 40146.658 | 5% | 30% | 40146.658 | 5% | 35% | 40146.658 | 5% | 40% | 40146.658 | 5% | 45% | 40146.658 | 5% | 50% | 40146.658 | 5% | 55% | 40146.658 | 5% | 60% | 40146.658 | 5% | 65% | 80293.316 | 10% | 75% | 80293.316 | 10% | 85% | 40146.658 | 5% | 90% | 80293.316 | 10% | 100% | 802933.16 | 100% | 100%
15 | Azulejos | 0 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 40146.658 | 5% | 5% | 40146.658 | 5% | 10% | 40146.658 | 5% | 15% | 40146.658 | 5% | 20% | 40146.658 | 5% | 25% | 40146.658 | 5% | 30% | 40146.658 | 5% | 35% | 40146.658 | 5% | 40% | 40146.658 | 5% | 45% | 40146.658 | 5% | 50% | 40146.658 | 5% | 55% | 80293.316 | 10% | 65% | 80293.316 | 10% | 75% | 80293.316 | 10% | 85% | 80293.316 | 10% | 95% | 40146.658 | 5% | 100% | 0 |  | 100% | 802933.16 | 100% | 100%
16 | Revest. Especiais | 0 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 8029.3315 | 5% | 5% | 8029.3315 | 5% | 10% | 8029.3315 | 5% | 15% | 8029.3315 | 5% | 20% | 8029.3315 | 5% | 25% | 8029.3315 | 5% | 30% | 8029.3315 | 5% | 35% | 8029.3315 | 5% | 40% | 8029.3315 | 5% | 45% | 8029.3315 | 5% | 50% | 8029.3315 | 5% | 55% | 8029.3315 | 5% | 60% | 16058.663 | 10% | 70% | 16058.663 | 10% | 80% | 16058.663 | 10% | 90% | 16058.663 | 10% | 100% | 0 |  | 100% | 160586.63 | 100% | 100%
17 | Revest. Externos | 0 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 32117.3265 | 5% | 5% | 32117.3265 | 5% | 10% | 32117.3265 | 5% | 15% | 32117.3265 | 5% | 20% | 64234.653 | 10% | 30% | 64234.653 | 10% | 40% | 64234.653 | 10% | 50% | 64234.653 | 10% | 60% | 64234.653 | 10% | 70% | 64234.653 | 10% | 80% | 64234.653 | 10% | 90% | 64234.653 | 10% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 642346.53 | 100% | 100%
18 | Pisos | 0 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 36131.992 | 5% | 5% | 36131.992 | 5% | 10% | 36131.992 | 5% | 15% | 36131.992 | 5% | 20% | 36131.992 | 5% | 25% | 36131.992 | 5% | 30% | 36131.992 | 5% | 35% | 36131.992 | 5% | 40% | 36131.992 | 5% | 45% | 36131.992 | 5% | 50% | 36131.992 | 5% | 55% | 36131.992 | 5% | 60% | 36131.992 | 5% | 65% | 36131.992 | 5% | 70% | 72263.984 | 10% | 80% | 72263.984 | 10% | 90% | 72263.984 | 10% | 100% | 722639.84 | 100% | 100%
19 | Rodapés,Soleiras e Peitoris | 0 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 12043.9975 | 5% | 5% | 12043.9975 | 5% | 10% | 14452.797 | 6% | 16% | 14452.797 | 6% | 22% | 14452.797 | 6% | 28% | 14452.797 | 6% | 34% | 14452.797 | 6% | 40% | 14452.797 | 6% | 46% | 14452.797 | 6% | 52% | 14452.797 | 6% | 58% | 14452.797 | 6% | 64% | 14452.797 | 6% | 70% | 14452.797 | 6% | 76% | 14452.797 | 6% | 82% | 14452.797 | 6% | 88% | 14452.797 | 6% | 94% | 14452.797 | 6% | 100% | 240879.95 | 100% | 100%
20 | Vidros | 0 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 36131.9925 | 15% | 15% | 36131.9925 | 15% | 30% | 36131.9925 | 15% | 45% | 36131.9925 | 15% | 60% | 36131.9925 | 15% | 75% | 36131.9925 | 15% | 90% | 24087.995 | 10% | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 0 |  | 100% | 240879.95 | 100% | 100%
21 | Pintura | 0 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 88322.648 | 10% | 10% | 132483.972 | 15% | 25% | 88322.648 | 10% | 35% | 132483.972 | 15% | 50% | 88322.648 | 10% | 60% | 88322.648 | 10% | 70% | 88322.648 | 10% | 80% | 88322.648 | 10% | 90% | 88322.648 | 10% | 100% | 883226.48 | 100% | 100%
22 | Diversos | 0 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  | 0% | 0%
23 | Limpeza | 0 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 160586.632 | 20% | 20% | 160586.632 | 20% | 40% | 160586.632 | 20% | 60% | 160586.632 | 20% | 80% | 160586.632 | 20% | 100% | 802933.16 | 100% | 100%
24 | Elevadores | 0 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 48175.99 | 10% | 10% | 48175.99 | 10% | 20% | 48175.99 | 10% | 30% | 48175.99 | 10% | 40% | 48175.99 | 10% | 50% | 48175.99 | 10% | 60% | 48175.99 | 10% | 70% | 48175.99 | 10% | 80% | 48175.99 | 10% | 90% | 48175.99 | 10% | 100% | 481759.9 | 100% | 100%
25 | Outros Equipamentos | 0 |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% |  | 0% | 0%
26 | Outros | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 76760.41 | 10% | 10% | 115140.615 | 15% | 25% | 115140.615 | 15% | 40% | 115140.615 | 15% | 55% | 115140.615 | 15% | 70% | 115140.615 | 15% | 85% | 115140.615 | 15% | 100% | 767604.1 | 100% | 100%
Recursos Próprios |  | 3085286.7243 |  | 183364.2398 |  |  | 183364.2398 |  |  | 183364.2398 |  |  | 183364.2398 |  |  | 183364.2398 |  |  | 201028.7694 |  |  | 201028.7694 |  |  | 201028.7694 |  |  | 201028.7694 |  |  | 201028.7694 |  |  | 913465.5808 |  |  | 916333.0157 |  |  | 695927.8632 |  |  | 552764.8809 |  |  | 478021.4384 |  |  | 408236.9125 |  |  | 408901.7407 |  |  | 463478.7137 |  |  | 503625.3726 |  |  | 599174.4189 |  |  | 675934.8289 |  |  | 710300.3679 |  |  | 770520.3544 |  |  | 818413.7115 |  |  | 878633.6983 |  |  | 629724.419 |  |  | 627954.1122 |  |  | 16058663.2
Financiamento |  |  |  | 0 | 1.413% | 0 | 0 | 1.413% | 0 | 0 | 1.413% | 0 | 0 | 1.413% | 0 | 0 | 1.413% | 0 | 0 | 1.55% | 0 | 0 | 1.55% | 0 | 0 | 1.55% | 0 | 0 | 1.55% | 0 | 0 | 1.55% | 0 | 0 | 7.041% | 0 | 0 | 7.063% | 0 | 0 | 5.364% | 0 | 0 | 4.261% | 0 | 0 | 3.685% | 0 | 0 | 3.147% | 0 | 0 | 3.152% | 0 | 0 | 3.573% | 0 | 0 | 3.882% | 0 | 0 | 4.618% | 0 | 0 | 5.21% | 0 | 0 | 5.475% | 0 | 0 | 5.939% | 0 | 0 | 6.308% | 0 | 0 | 6.773% | 0 | 0 | 4.854% | 0 | 0 | 4.84% |  | 0
Total do mês |  | 3085286.7243 | 19.21% | 183364.2398 | 1.142% |  | 183364.2398 | 1.142% |  | 183364.2398 | 1.142% |  | 183364.2398 | 1.142% |  | 183364.2398 | 1.142% |  | 201028.7694 | 1.252% |  | 201028.7694 | 1.252% |  | 201028.7694 | 1.252% |  | 201028.7694 | 1.252% |  | 201028.7694 | 1.252% |  | 913465.5808 | 5.688% |  | 916333.0157 | 5.706% |  | 695927.8632 | 4.334% |  | 552764.8809 | 3.442% |  | 478021.4384 | 2.977% |  | 408236.9125 | 2.542% |  | 408901.7407 | 2.546% |  | 463478.7137 | 2.886% |  | 503625.3726 | 3.136% |  | 599174.4189 | 3.731% |  | 675934.8289 | 4.209% |  | 710300.3679 | 4.423% |  | 770520.3544 | 4.798% |  | 818413.7115 | 5.096% |  | 878633.6983 | 5.471% |  | 629724.419 | 3.921% |  | 627954.1122 | 3.91% |  | 16058663.2 | 100%
Valor Acumulado |  | 3085286.7243 | 19.21% | 3268650.9641 | 20.35% |  | 3452015.204 | 21.5% |  | 3635379.4438 | 22.64% |  | 3818743.6837 | 23.78% |  | 4002107.9235 | 24.92% |  | 4203136.693 | 26.17% |  | 4404165.4624 | 27.43% |  | 4605194.2318 | 28.68% |  | 4806223.0013 | 29.93% |  | 5007251.7707 | 31.18% |  | 5920717.3515 | 36.87% |  | 6837050.3672 | 42.58% |  | 7532978.2304 | 46.91% |  | 8085743.1113 | 50.35% |  | 8563764.5497 | 53.33% |  | 8972001.4621 | 55.87% |  | 9380903.2028 | 58.42% |  | 9844381.9164 | 61.3% |  | 10348007.2891 | 64.44% |  | 10947181.7079 | 68.17% |  | 11623116.5368 | 72.38% |  | 12333416.9046 | 76.8% |  | 13103937.259 | 81.6% |  | 13922350.9705 | 86.7% |  | 14800984.6688 | 92.17% |  | 15430709.0878 | 96.09% |  | 16058663.2 | 100%
BANCO | [12 empty] | CONSTRUTORA / ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - CREA | [17 empty] | FINANCIADO / DATA - ASSINATURA
0 |  | #REF!
#REF!
0 |  | #REF!
Note on CH14: Inserir o custo total de cada ítem neste campo